SIA “UEC Sistēmas”

janis.liepins@uec.lv

Par līgumu Nr. LIG-IEP/2025/172 un

Nr. LIG-IEP/2025/173 izpildi

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme” (turpmāk - RP SIA “Rīgas satiksme”) un sabiedrība ar ierobežotu atbildību “UEC Sistēmas” (turpmāk - SIA “UEC Sistēmas”) 2025. gada 28. jūlijā noslēdza līgumu Nr. LIG-IEP/2025/172 un Nr. LIG-IEP/2025/173 (turpmāk abi kopā - Līgumi) par saules elektrostaciju piegādi un uzstādīšanu objektos šādās adresēs Vestienas iela 35, Rīga un Brīvības iela 191, Rīga.

SIA “UEC Sistēmas” atbilstoši līguma Nr. LIG-IEP/2025/172 3.1. punktam darbi bija jāveic 2 mēnešu laikā no līguma spēkā stāšanas dienas, t.i., līdz 2025. gada 28. septembrim un atbilstoši līguma Nr. LIG-IEP/2025/173 3.1. punktam darbi bija jāveic 3 mēnešu laikā no līguma spēkā stāšanas dienas, t.i., līdz 2025. gada 28. oktobrim. SIA “UEC Sistēmas” Līgumos noteiktos darbu izpildes termiņus nav ievērojusi.

2026. gada 10. martā starp RP SIA “Rīgas satiksme” un SIA “UEC Sistēmas” pārstāvjiem tika rīkota tiešsaistes tikšanās par Līgumu izpildes gaitu, kuras laikā SIA “UEC Sistēmas” prognozēja, ka Līgumos noteiktie darbi tiks pabeigti līdz š.g. marta beigām.

Pēc fakta darbi joprojām nav pabeigti un RP SIA “Rīgas satiksme” nav iespējams uzsākt saules elektroenerģijas ražošanu pašpatēriņam, tādējādi uzņēmumam tiek liegta iespēja samazināt iepirktās elektroenerģijas izdevumus.

Līgumu 12.2. punkts nosaka, ka “Pušu saistības pret otru Pusi vai trešajām personām ietver atbildību par visiem tiešajiem un netiešajiem zaudējumiem, kas nodarīti otrai Pusei vai trešajām personām. Zaudējumu atlīdzināšanas fakts neatbrīvo Puses no pārējo ar Līgumu uzņemto saistību izpildes pienākuma”.

Tāpēc informējam, ka RP SIA “Rīgas satiksme”, ņemot vērā RP SIA “Rīgas satiksme” citu investīciju ietvaros jau uzstādītas līdzvērtīgas jaudas saules elektrostacijas saražotās elektroenerģijas apmēru un iepirktās elektroenerģijas vidējo cenu konkrētā periodā no 2025. gada oktobra, aprēķinājusi un zemāk norāda RP SIA “Rīgas satiksme” zaudējumus, kas radušies, jo SIA “UEC Sistēmas” nav pabeigusi darbus Līgumos noteiktajos termiņos:

| Periods | Saules elektrostacijas saražotā elektroenerģija, kWh | Vidējā iepirktās elektroenerģijas cena, EUR par kWh | Radīto zaudējumu apmērs, EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025.g. oktobris | 3016 | 0.1565€ | 472.00€ |
| 2025.g. novembris | 1753 | 0.1618 | 283.63 |
| 2025.g. decembris | 677 | 0.1281 | 86.72 |
| 2026.g. janvāris | 177 | 0.2020 | 35.75 |
| 2026.g. februāris | 482 | 0.2088 | 100.64 |
| 2026.g. marts | 12 471 | 0.1236 | 1541.41 |
| Kopā | 18 576 | n/a | 2520.15 |

Ņemot vērā augstāk minēto, RP SIA “Rīgas satiksme” aicina SIA “UEC Sistēmas” iespējami īsākā termiņā pabeigt Līgumā noteiktos darbus, jo lemjot par radušos zaudējumu piedziņu, to apmērs tiks aprēķināts par visu darbu izpildes kavējuma periodu.

Tāpat RP SIA “Rīgas satiksme” atkārtoti informē, ka elektrostaciju uzstādīšanai ir piešķirts Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta (turpmāk - EKII) finansējums un RP SIA “Rīgas satiksme” ir jāievēro finansējuma piešķiršanas līguma nosacījumi. Līdz ar to gadījumā, ja SIA “UEC Sistēmas” bezdarbības rezultātā, RP SIA “Rīgas satiksme” tiks samazināts piešķirtā EKII finansējuma apmērs, RP SIA “Rīgas satiksme” lems arī par šo nodarīto zaudējumu piedziņu.

Valdes priekšsēdētāja								Dž.Innusa

A.Menģele

agnese.mengele@rigassatiksme.lv

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU

UN SATUR LAIKA ZĪMOGU